## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Épica Asociada | Comentarios
MEDI-15 | HU1: Como paciente quiero registrarme en el sistema ingresando mis datos personales para crear un perfil | Registro | En Revisión | 5 | Sprint 1 | Alta | Gestión de usuarios y seguridad
MEDI-16 | HU2: Como paciente quiero iniciar sesión con RUT o correo, y contraseña para acceder de forma segura a mi perfil | Inicio de sesión | En Revisión | 5 | Sprint 1 | Alta | Gestión de usuarios y seguridad
MEDI-17 | HU3: Como administrador quiero asignar roles (paciente, funcionario, administrador) a un usuario para gestionar sus permisos | Asignación de roles | En Curso | 3 | Sprint 1 | Media | Gestión de usuarios y seguridad
MEDI-18 | HU4: Como paciente quiero ver y editar la información de mi perfil para mantener mis datos actualizados | Perfil de usuario | En Curso | 3 | Sprint 1 | Media | Gestión de usuarios y seguridad
MEDI-19 | HU5: Como paciente quiero visualizar la disponibilidad de horas médicas por especialidad para elegir la que más me convenga | Consulta de horas médicas | Por Hacer | 8 | Sprint 2 | Alta | Reserva y gestión de citas médicas
MEDI-20 | HU6: Como paciente quiero reservar una cita confirmando día y hora para asegurar mi atención | Reserva de horas médicas | Por Hacer | 5 | Sprint 2 | Alta | Reserva y gestión de citas médicas
MEDI-21 | HU7: Como sistema quiero enviar una confirmación visual en pantalla y una notificación por correo al paciente tras una reserva exitosa | Confirmación de horas médicas | Por Hacer | 3 | Sprint 2 | Media | Reserva y gestión de citas médicas
MEDI-23 | HU8: Como paciente quiero visualizar mis próximas citas y el historial de citas pasadas para llevar un control de mi atención | Historial de horas médicas | Por Hacer | 3 | Sprint 2 | ALta | Reserva y gestión de citas médicas
MEDI-22 | HU9: Como funcionario quiero cargar los horarios y especialidades de los médicos para gestionar citas en el sistema | Gestión de disponibilidad de horas médicas | En Curso | 8 | Sprint 1 | Alta | Administración de agenda médica
MEDI-24 | HU10: Como paciente quiero cancelar una cita agendada para liberar el espacio si no puedo asistir | Cancelar horas médicas | Por Hacer | 5 | Sprint 3 | Alta | Cancelación y reprogramación de citas
MEDI-25 | HU11: Como paciente quiero reprogramar mi cita seleccionando otra fecha disponible para no perder la atención médica | Reprogramar horas médicas | Por Hacer | 5 | Sprint 3 | Media | Cancelación y reprogramación de citas
MEDI-29 | HU12: Como administrador quiero generar reportes de pacientes atendidos por especialidad para evaluar la demanda | Reportes de demanda | Por Hacer | 5 | Sprint 3 | Media | Reportes administrativos
MEDI-30 | HU13: Como administrador quiero exportar reportes de asistencia y ausencias en formato CSV para mejorar la planificación | Reportes de asistencia | Por Hacer | 3 | Sprint 3 | Baja | Reportes administrativos
MEDI-65 | HU14: Como usuario, quiero poder restablecer mi contraseña si la olvido para recuperar el acceso a mi cuenta | Recuperar contraseña | Por Hacer | 5 | Sprint 3 | Media | Gestión de usuarios y seguridad
MEDI-66 | HU15: Como funcionario, quiero poder agendar, cancelar y reprogramar citas en nombre de un paciente | Gestión asistida de horas médicas | Por Hacer | 8 | Sprint 3 | Alta | Administración de agenda médica
MEDI-67 | HU16: Como sistema, quiero enviar notificaciones por correo cuando una cita sea cancelada o reprogramada | Notificaciones | Por Hacer | 3 | Sprint 3 | Media | Reserva y gestión de citas médicas